工程量清单编制说明

一、工程概况:

1.1、“高庐·御品江城”房地产开发项目一标段位于南充市仪陇县滨江大道北一段，西邻滨江路，东靠市政公园山体，南邻嘉陵江二桥。项目用地东西长约270米，南北长约400米，地形呈东高西低的缓坡。

二、工程招标范围：

2.1、“高庐·御品江城”地下室混凝土密封固化剂工程施工，具体详工程量清单。

三、编制范围：

3.1、“高庐·御品江城”地下室混凝土密封固化剂工程施工，包含拆除原有地面设施、实施密封固化剂、按照原设计恢复地面设施等，具体详工程量清单

四、编制依据:

4.1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013) 及各专业配套计量规范；。

4.2、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件。

4.3、建设单位提供的施工图。

4.4、有关的规范、标准、技术资料。

4.5、本工程招标文件。

4.6、施工现场实际情况、工程特点及常规施工方案。

4.7、其它相关资料

五、投标报价说明及编制要求:

5.1、本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。投标报价应与招标文件（含补遗书、答疑纪要）中投标须知、合同条款、技术规范标准、法律、法规、条例、规定及规范（如：合同法、招投标法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范等，即：凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的规定及规范）、设计图等文件结合理解、解释和使用。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。投标人不得低于成本报价。

5.2、投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件、施工图、施工规范等资料，结合施工现场实际情况和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求，及本企业实际情况自行编制确定。

5.3、工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）进行编制的。本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。但工程量清单中有个别项目计量单位、计算规则为了便于工程计量与结算改变了计量单位、计算规则,请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位、计算规则。

5.4、工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量经招标人和承包人双方核定确认，最终以按招标人的审计程序的审计结果为准。如本次招标工程量清单有漏项或与投标人计算工程量有误差，或发现施工图有矛盾、遗漏处均以招标人提供的工程量清单为准。除合同另有规定外，在合同履行过程中，无论任何原因引起的工程量的减少或增加，承包人的综合单价、总价措施项目中按项目包干的均不调整。投标文件按照招标人给定的格式要求进行报价。

5.5、招标人保留取消工程量清单中某些项目和减少工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价。

5.6、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现，投标人不得低于成本报价。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。

5.7、工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价和合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价和合价中，承包人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。投标人应书面承诺。

5.8、如投标文件的项目名称、项目编码、项目特征、计量单位、工程数量与招标人提供的工程量清单不一致时，以招标人提供的工程量清单为准。

5.9、若投标人自行更改或增减招标人给定的项目名称、项目编码、项目特征、计量单位、工程数量（本招标文件中约定可自行增减项目的措施项目清单除外），且该更改被评标委员会判定属重大偏差的，则其投标报价无效并作废标处理，属细微偏差的除外。

5.10、招标工程量清单的“分部分项工程清单与计价表”中的分部工程是指：“是按结构部位、施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程”。投标人根据招标人给出的招标工程量清单中“分部分项工程清单与计价表”，报出 “综合单价”和合价，“综合单价”是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

5.11、招标工程量清单中的“措施项目”清单是指：“为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目”。投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价。中标后中标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）做出调整性意见而得到另外的支付。

5.11.1、本次招标措施项目清单与计价表中的项目除总价措施项目清单计价表中“环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费以及单价措施项目清单与计价表外，投标人可根据自身情况和本工程实际情况自行增减至总价措施项目清单计价表中，投标人未列或未报价的措施项目，招标人将视作其费用已包含在其他措施项目中，中标后不调整。除总价措施项目清单计价表中 “环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费”以及单价措施项目清单与计价表外，措施费包干使用，中标后不调整。

（1）投标人投标报价时，总价措施项目清单计价表中的安全文明施工费（环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费）暂按招标人暂定金额计入投标报价内。结算时按2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的有关规定进行结算。

（2）本工程夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费由投标人由投标人自主报价，中标后不予调整。

5.11.2、在进行措施费报价时应特别注意以下几点：

（1）、施工所需水、电由承包人自行考虑，费用计入相关项目中，发包人不单独计量支付。

（2）中标单位中标后向供电部门或其他部门办理相关手续，交纳的相关费用应综合考虑在投标报价中，中标后不调整。

(3)、中标人应负责施工现场用水用电的使用、维护，且在施工期间中标人应定期到有关部门足

额缴纳费用，因中标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由中标人负担。

（4）、投标人报价时应综合考虑施工中临时停电问题。若遇临时停电，承包人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期。施工期间发生临时停电时，发包人仅承担实际发电台班中的耗油量，办理临时发电耗油签证。

(5)、投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等措施费，

中标后不作任何调整，也不得另行签证。

（6）投标人须结合现场实际情况自行考虑夏季高温、雨季施工等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证。

（7）临时设施: 本工程中标人应根据发包人提供的施工场地及现场实际查勘情况，合理选定修建临时设施位置，临时设施布置规划经监理人批准后实施。投标人认为按规定计算的临时设施费不能满足本工程的临设费用，投标人可将超额部分自行考虑在总价措施项目清单中报价，包干使用，中标后不作任何调整，也不另行签证。

（8）工地扬尘整治必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治措施费。

(9) 为保证投标人按招标工期要求竣工，投标人须足额配备所需人员和机械设备。

(10) 需外弃的建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，投标人在投标报价时应考虑该项费用，包含在总价措施项目清单计价表中包干使用，结算时不作调整。

5.12、规费和税金

5.12.1、规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时,暂按招标人暂定金额计入投标报价内，待工程竣工结算时：社会保障费、住房公积金的取费标准按中标人持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定的标准及2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》有关规定进行结算；工程排污费按环保部门规定缴纳，按实结算。

5.12.2、本工程税金投标人暂按9%的税率计取。

5.13、其他项目清单

5.13.1暂列金额：本项目不考虑暂列金。

5.14、当发生零星工作项目用工时，人工单价按照2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目人工单价标准作为结算人工单价，投标人不进行报价。

5.15、投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予拒绝。

5.16、投标人投标报价中所报材料的质量等级、技术规格等应满足招标文件规定的要求，保证材料质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求。招标人给定了部分主要材料（设备）的几种备选品牌（厂家），具体详清单中《主要材料品牌选用表》。投标文件中，投标人应在招标人所给定的备选品牌范围内进行选择并报价，中标后必须在招标人给定的品牌（厂家）中采购满足招标文件要求的产品，其中主要材料和设备须提供该设备厂家针对本项目的销售授权及售后维保承诺，不得以任何理由更换备选品牌，否则招标人有权要求中标人在备选品牌中任选一种品牌进行更换，该种材料（设备）的单价将以投标时的所报单价为准，不予调整。投标人应将上述因素充分考虑在投标报价中。对于招标人未列出材料品牌或生产厂家的材料（设备），投标人应填报达到国家或地方相关质量技术规范、标准要求的生产厂家或品牌。

5.17、政策性调整：

在施工期间，遇工程造价发生政策性调整，除按四川省造价管理总站批复的南充市人工费调整文件而调整本工程实体工程项目即分部分项工程量清单项目所涉及的人工费外，其余政策性调整一律不调。具体调整办法如下：

5.17.1.自本项目投标截止时间至工程竣工时，若相关行政主管部门未再发布新的人工费政策性调整文件，则对中标人投标报价中的人工费不作任何调整。

5.17.2. 自本项目投标截止时间至工程竣工期间，若相关行政主管部门发布新的人工费政策性调整文件，则对每次调价文件公布后实施的工程量所涉及的人工费按照以下方式进行调整【不含总价措施项目清单计价表中的定额人工费】：

调整后人工费=中标人投标报价中的人工费+相应定额人工费×（投标截止时间后至工程竣工时新的政策性调整文件人工费调整系数-投标截止时间前最新的政策性调整文件人工费调整系数）（其中定额人工费界定为《四川省建设工程工程量清单计价定额》所指的“定额人工费”）。

如在投标截止时间至工程竣工期间多次发布新的人工费政策性调整文件，则人工费按政策性调整后的人工费分段进行计算。

5.17.3.政策性人工费调整均在竣工结算时办理，施工过程中不作调整。

5.18、可调价材料：本工程所有材料投标人自行报价，中标后材料价格不调整

5.19、变更的估价及调价原则

5.19.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师核准，报发包人确认后调整合同价。除合同另有规定外，由于招标人所提供的工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其结算方式按以下方式计算：

（1）投标报价中已有适用于此工程项目的综合单价，按已有的综合单价计算。

（2）投标报价中只有类似于此工程项目的综合单价，可参照类似的综合单价计算。类似于此工程项目的综合单价是指工程量清单项目中除主要材料不相同外，其余人工费、机械费及其它材料费均相同的项目。

（3）投标报价中没有适用于或类似于此工程项目的综合单价，由承包人按2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》的相关规定套用相应定额后，确定该项该项目的综合单价，其中该项目的材料价格按投标人的中标材料价格执行；属新增材料的，由招标人认质核价确定相应的材料价格。

(4) 若对分部分项工程量清单中的某项主要材料进行变更时，则不引起该项综合单价中人工费、机械费及其它材料费等的变化，仅对综合单价中的该项材料费进行价差调整，材料的消耗量按投标人单价分析表中的耗量为准（但不得超出2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定耗量），若超出则按2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定耗量计算。该计算公式如下：

调整后的综合单价=中标综合单价-原材料单价×投标时相应项目综合单价分析表中的材料耗量+新材料单价×相应项目综合单价分析表中的材料耗量（若综合单价分析表中的材料耗量高于相应2015清单定额中材料耗量，则以相应2015清单定额中材料耗量为准）。

5.19.2、组成综合单价的材料单价与投标报价中主要材料价格表中的材料单价不一致时，以最低的材料单价为准，调整相应的综合单价和合价。如主要材料价格表或工程量清单综合单价分析表中有未填写材料单价的材料，该项材料价格按零价格处理，但由此项材料组成的综合单价的工程量清单项目的工作内容仍应按招标文件及工程量清单的要求完成，但该项材料不能得到结算与支付。

5.19.3、分部分项工程项目所报的综合单价与综合单价分析表的综合单价不一致时，以最低的综合单价为准。如工程量清单计价表或工程量清单综合单价分析表中有未填写综合单价的清单项目，该项项目综合单价按零价格处理，但该工程量清单项目的工作内容仍应按招标文件及工程量清单的要求完成，但该项目不能得到结算与支付。

5.20、其他相关注意事项：

5.20.1、本工程使用的材料应为符合环保要求的材料，工程所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证，及检验报告。

5.20.2、材料在采购前应按招标人要求的品牌将样品送招标人，经招标人认可进行封样后方可进行采购，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在投标报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。

5.20.3、装饰材料必须按甲方封样的样板和技术标准的要求进行采购，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在投标报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。

5.20.4、工程正式施工前应先做样板，经招标人认可后方可进行正式施工，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在投标报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。

5.20.5、油漆、防火涂料施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，发生的费用由投标人自行充分考虑在投标报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。

5.20.6、油漆、防火涂料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格综合报价。中标后，无论最终确定何种颜色，其综合单价均不调整。

5.20.7、投标人在报价时应综合考虑各种装饰材料的颜色，中标后不得因颜色变化而调整其综合单价。

5.20.8、本工程所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求，投标人投标时应综合考虑进行报价，中标后不得调整，也不另行签证。

5.20.9、本工程工程量清单涉及的各个项目，中标单位施工时应满足消防、质检、空气检测、室内环境检测等部门的规范要求，投标人应在其投标报价时充分考虑消防、质检、空气检测、室内环境检测等相应费用，中标后综合单价不得调整。木基层应根据设计要求做防潮、防腐、防蛀处理，投标人应在其报价中考虑相应费用，中标后综合单价不得调整。

5.20.10、本清单项目特征描述为主要的做法，投标人应结合施工图的说明、大样图、有关规范进行报价，中标后应按设计及规范进行施工，不得以任何借口调整综合价格

5.20.11、投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中。中标后招标人将视投标人已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。成品材料部件等在运输、安装未交工前的过程中表面漆膜损坏应进行补漆的工作，其费用应含在相应项目的综合单价中，若发生以上问题时招标人不会调整综合单价，也不会再支付与此相关的费用。

5.20.12、每个项目的综合单价均应包括满足施工规范、设计规范、验收规范以及相关规定的全部内容，结算时综合单价不调整。

六.本次招标设置的招标控制价为1935291.17元。投标人的投标总价不得高于预算控制价，否则其投标报价无效。